## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2019 | 3 | NLE17170100852553 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitacion De Andadores Peatonales En Region Oriente | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 11 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:REGION ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 6923000 | 6996705.13 | 6996705.13 | 6996705.13 | 6996705.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3113-2017, contratista:DISEÑO Y ARQUITECTURA LS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:3954125.12, importe_modificado:3954125.12}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3114-2017, contratista:GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2964859.25, importe_modificado:2964859.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:100.0}} | {961278/proyecto_INICIO, 961278/proyecto_PROCESO, 961278/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170100852541 | Proyecto de inversión | 9000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000000.0, modificado:9000000.0}} | Construccion De Casa Del Adulto Mayor | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 02 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-01 | 2017-12-01 | 8901000 | 8871036.42 | 8871036.42 | 8871036.42 | 8871036.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3102-2017, contratista:IMAGEN INTERIOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:8871036.41, importe_modificado:8871036.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961266/proyecto_INICIO, 961266/proyecto_FIN, 961266/proyecto_PROCESO, 961266/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170200891925 | Proyecto de inversión | 2000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:1978000.0}} | Rehabilitacion Del Parque Las Torres Primera Etapa | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 03 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 | N | 0 | 0 | 50000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE LOS PINOS HASTA LA AV ROMULO GARZA, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-31 | 2017-12-01 | 1978000 | 1975825.67 | 1975825.67 | 1975825.67 | 1975825.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3705-2017, contratista:INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EXTOL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:1975825.69, importe_modificado:1975825.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1003243/proyecto_INICIO, 1003243/proyecto_FIN, 1003243/proyecto_PROCESO, 1003243/proyecto_INICIO, 1003243/proyecto_PROCESO, 1003243/proyecto_FIN, 1003243/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170100852540 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitacion Del Centro Antirrabico Municipal | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-06-30 | 2017-12-01 | 6923000 | 6909831.96 | 6909831.96 | 6909831.96 | 6909831.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3101-2017, contratista:DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:6909831.95, importe_modificado:6909831.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {961265/proyecto_INICIO, 961265/proyecto_FIN, 961265/proyecto_INICIO, 961265/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170100852543 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Parque Republica Mexicana | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 04 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4942589.26 | 4942589.26 | 4942589.26 | 4942589.26 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3103-2017, contratista:PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4946047.49, importe_modificado:4946047.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961268/proyecto_FIN, 961268/proyecto_INICIO, 961268/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831244 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico,Construccion De Camellon Central Y Drenaje Pluvial En Av Pico Bolivar | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 06 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV PICO BOLIVAS COL LAS PUENTES, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 20000000 | 19898629.65 | 19898629.65 | 19898629.65 | 19898629.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3509-2016, contratista:CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:1.989862965E7, importe_modificado:1.989862965E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938580/proyecto_PROCESO, 938580/proyecto_INICIO, 938580/proyecto_FIN, 938580/proyecto_INICIO, 938580/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831273 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Region Poniente Del Municipio | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 14 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-31 | 2017-12-01 | 10000000 | 9997685.07 | 9997685.07 | 9997685.07 | 9997685.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3511-2016, contratista:PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9997685.07, importe_modificado:9997685.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938612/proyecto_PROCESO, 938612/proyecto_FIN, 938612/proyecto_PROCESO, 938612/proyecto_INICIO, 938612/proyecto_PROCESO, 938612/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160100636133 | Proyecto de inversión | 29999999 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.9999999E7, modificado:3.0E7}} | Retorno Bajo Puente Vehicular Av Barragan Y Av Juan Pablo Ii | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 03 FORTALECE 2016 | N | 0 | 0 | 144600 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AV MANUEL L BARRAGAN Y JUAN PABLO II, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 29670000 | 29606521.05 | 29606521.05 | 29606521.05 | 29606521.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3105-2016, contratista:PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:2.966999901E7, importe_modificado:2.966999901E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2.0}} | {713377/proyecto_INICIO, 713377/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE18180101076959 | Proyecto de inversión | 15446615 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5446615E7, modificado:1.5446615E7}} | Fortaseg 2018 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Seguridad | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 FORTASEG-2018 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 15317790.23 | 14881781.99 | 14881781.99 | 14881781.99 | 14881781.99 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:1.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170100852542 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Mario J Montemayor | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 03 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:CALLE JUAREZ ENTRE MORELOS Y TREVIÑO CENTRO DE SAN NICOLAS, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4946047.49 | 4946047.49 | 4946047.49 | 4946047.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3103-2017, contratista:PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4946047.49, importe_modificado:4946047.49}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961267/proyecto_INICIO, 961267/proyecto_PROCESO, 961267/proyecto_FIN, 961267/proyecto_INICIO, 961267/proyecto_FIN, 961267/proyecto_PROCESO, 961267/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170300957248 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2500000.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitacion De Modulos Dif) - 4818037 - 628 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 628 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.720932; -100.242058) (25.761583; -100.300155) (25.73493; -100.231441) (25.746758; -100.3073) (25.761714; -100.322181), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2472500 | 2470525.71 | 2470525.71 | 2470525.71 | 2470525.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3708-2017, contratista:CONSTRUCTORA ENTECEME SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2470525.69, importe_modificado:2470525.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1091012/proyecto_INICIO, 1091012/proyecto_FIN, 1091012/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170300959338 | Proyecto de inversión | 2500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2500000.0, modificado:2472500.0}} | Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitacion De Unidad Deportiva Talaverna) - 4817967 - 627 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 627 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.711871; -100.229484), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2472500 | 2469785.71 | 2469785.71 | 2469785.71 | 2469785.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3707-2017, contratista:MTZ MOBILARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2469785.69, importe_modificado:2469785.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1093102/proyecto_INICIO, 1093102/proyecto_PROCESO, 1093102/proyecto_FIN, 1093102/proyecto_INICIO, 1093102/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160100636146 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento De La Av San Nicolas De Av Nogalar A Juan Pablo Ii | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2541945 | N | 0 | 0 | 118400 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:(DE AV NOGALAR; 25.722591; -100.293417) (A JUAN PABLO II; 25.73821; -100.289748), lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 9890000 | 9889876.85 | 9889876.85 | 9889876.85 | 9889876.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3102-2016, contratista:LM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.0500291E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713391/proyecto_PROCESO, 713391/proyecto_INICIO, 713391/proyecto_PROCESO, 713391/proyecto_FIN, 713391/proyecto_INICIO, 713391/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170200892906 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitación De Pavimento Asfáltico Y Construcción De Drenaje Pluvial En Av Pico Bolívar Etapa Iii Entre Calles Pico Sorata Y Montes De Toledo | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 02 PROGRAMAS REGIONALES 2017 | N | 0 | 0 | 85000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:PICO BOLIVAR ENTRE PICO SORATA Y MONTES DE TOLEDO, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 5000000 | 4949427.94 | 4949427.94 | 4949427.94 | 4949427.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3402-2017, contratista:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAYRA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4949427.91, importe_modificado:4949427.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1004298/proyecto_INICIO, 1004298/proyecto_FIN, 1004298/proyecto_PROCESO, 1004298/proyecto_FIN, 1004298/proyecto_PROCESO, 1004298/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831271 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Region Sur | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 12 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9988620.12 | 9988620.12 | 9988620.12 | 9988620.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3505-2016, contratista:MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9988620.12, importe_modificado:1.098862013E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938610/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831250 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Contruccion De Andadores Peatonales En El Poniente Del Municipio | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 09 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9990257.43 | 9990257.43 | 9990257.43 | 9990257.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3523-2016, contratista:PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4998404.49, importe_modificado:4998404.49}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3522-2016, contratista:ABSTRACTO VANGUARDISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4991852.94, importe_modificado:4991852.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938586/proyecto_PROCESO, 938586/proyecto_INICIO, 938586/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170100852552 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Gran Parque San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 10 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4944296.16 | 4944296.16 | 4944296.16 | 4944296.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3112-2017, contratista:HECTOR PIÑA GUZMAN, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4944296.16, importe_modificado:4944296.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961277/proyecto_INICIO, 961277/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160100636155 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.5E7}} | Rehabilitacion De Pavimento De La Av Republica Mexicana De La Av Nogalar A La Av Juan Pablo Ii | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 05 FORTALECE 2016 | N | 0 | 0 | 177660 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AV REPUBLICA MEXICANA DE LA AV NOGALAR A LA AV JUAN PABLO II, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 14835000 | 14834997.79 | 14834997.79 | 14834997.79 | 14834997.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3103-2016, contratista:PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.458010985E7, importe_modificado:1.483499776E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713400/proyecto_PROCESO, 713400/proyecto_FIN, 713400/proyecto_PROCESO, 713400/proyecto_INICIO, 713400/proyecto_FIN, 713400/proyecto_INICIO, 713400/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170100852548 | Proyecto de inversión | 21000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.1E7, modificado:2.1E7}} | Rehabilitacion De Plazas Publicas En Region Poniente,Oriente Y Sur | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 08 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 20769000 | 20754024.93 | 20754024.93 | 20754024.93 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3108-2017, contratista:CONSTRUCCION EN ARTE DIAZ PULIDO S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4648512.26, importe_modificado:4648512.26}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3109-2017, contratista:FERRUM SERVICE UNIVERSAL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4648512.26, importe_modificado:4648512.26}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3106-2017, contratista:CONSTRUCTORA ROGACU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4798418.18, importe_modificado:4798418.18}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3107-2017, contratista:CONSTRUCTORA ARTLINE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:3349828.52, importe_modificado:3349828.52}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3110-2017, contratista:SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4881781.24, importe_modificado:4881781.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961273/proyecto_INICIO, 961273/proyecto_FIN, 961273/proyecto_PROCESO, 961273/proyecto_FIN, 961273/proyecto_PROCESO, 961273/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170300960363 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2967000.0}} | Infraestructura Municipal Para El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitación Del Parque Las Torres Segunda Etapa) - 4817769 - 625 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 625 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(AV. RÓMULO GARZA (INICIO); 25.723847; -100.222753) (AV. MIGUEL ALEMÁN (FINAL); 25.715298; -100.219557), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2967000 | 2965013.69 | 2965013.69 | 2965013.69 | 2965013.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3704-2017, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2965102.24, importe_modificado:2965102.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1094127/proyecto_INICIO, 1094127/proyecto_FIN, 1094127/proyecto_PROCESO, 1094127/proyecto_FIN, 1094127/proyecto_INICIO, 1094127/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831248 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construccion De Parque Las Ranas Y Paso A Nivel De Parque Las Ranas A Gran Parque San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 08 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV JUAN PABLO II Y AV SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9988258.66 | 9988258.66 | 9988258.66 | 9988258.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3520-2016, contratista:ABSTRACTO VANGUARDISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:7064578.71, importe_modificado:7064578.71}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3521-2016, contratista:SUPERVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:2923679.95, importe_modificado:2923679.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938584/proyecto_INICIO, 938584/proyecto_FIN, 938584/proyecto_PROCESO, 938584/proyecto_INICIO, 938584/proyecto_PROCESO, 938584/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831286 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Remodelacion De Plaza Comunitaria Villa Universidad | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 21 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV JUAN PABLO II COLONIA VILLA UNIVERSIDAD, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 5000000 | 4967909.48 | 4967909.48 | 4967909.48 | 4967909.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3534-2016, contratista:DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4967909.48, importe_modificado:4967909.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938625/proyecto_INICIO, 938625/proyecto_FIN, 938625/proyecto_PROCESO, 938625/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831275 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5150477.02}} | Drenaje Pluvial En Gran Parque San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 15 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV LA JUVENTUD Y OJO DE AGUA, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 5000000 | 5150447.02 | 5150447.02 | 5150447.02 | 5150447.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3526-2016, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4989291.31, importe_modificado:5150447.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938614/proyecto_INICIO, 938614/proyecto_PROCESO, 938614/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170100852544 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion De La Unidad Deportiva Revolucion | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 05 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4943578.43 | 4943578.43 | 4943578.43 | 4943578.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3105-2017, contratista:DESARROLLOS LANK, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4943578.43, importe_modificado:4943578.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961269/proyecto_INICIO, 961269/proyecto_PROCESO, 961269/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831241 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento En Calle Juarez | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 05 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:CALLE JUAREZ DE AV UNIVERSIDAD A CALLE TREVIÑO Y DE CALLE ALLENDE A AV ARTURO B DE LA GARZA, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-31 | 2017-12-01 | 10000000 | 9900024.65 | 9900024.65 | 9900024.65 | 9900024.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3510-2016, contratista:FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9900024.65, importe_modificado:9900024.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938577/proyecto_FIN, 938577/proyecto_INICIO, 938577/proyecto_PROCESO, 938577/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170100852550 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion Y Equipamiento Del Parque Las Arboledas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 09 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:-, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 4945000 | 4943025.64 | 4943025.64 | 4943025.64 | 4943025.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3111-2017, contratista:ALBATROS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4943025.64, importe_modificado:4943025.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961275/proyecto_INICIO, 961275/proyecto_FIN, 961275/proyecto_PROCESO, 961275/proyecto_INICIO, 961275/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170100852554 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitacion De Andadores Peatonales Region Sur | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 12 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:REGION SUR DEL MUNICIPIO, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 6923000 | 6917817.88 | 6917817.88 | 6917817.88 | 6917817.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3115-2017, contratista:VALDEMAR CASTILLO ORNELAS, convocante:MUNIICPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4752958.51, importe_modificado:4752958.51}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3116-2017, contratista:SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2164859.36, importe_modificado:2164859.36}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {961279/proyecto_FIN, 961279/proyecto_PROCESO, 961279/proyecto_INICIO, 961279/proyecto_FIN, 961279/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831255 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construccion De Andadores Peatonales En El Oriente Del Municipio | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 10 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9988420.06 | 9988420.06 | 9988420.06 | 9988420.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3524-2016, contratista:OBRAS VIALES Y SEÑALIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:6491292.28, importe_modificado:6491292.28}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3525-2016, contratista:VASALUB, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:3497127.78, importe_modificado:3497127.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938591/proyecto_FIN, 938591/proyecto_INICIO, 938591/proyecto_FIN, 938591/proyecto_INICIO, 938591/proyecto_PROCESO, 938591/proyecto_FIN, 938591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831283 | Proyecto de inversión | 4000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000000.0, modificado:4000000.0}} | Obras Complementarias En El Centro Cultural La Rosa De Los 4 Vientos | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 19 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AVENIDA ROMULO GARZA SN, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 4000000 | 3998375.01 | 3998375.01 | 3998375.01 | 3998375.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3533-2016, contratista:ANALISIS DE SITIO Y GESTION URBANA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:3998375.01, importe_modificado:3998375.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938622/proyecto_PROCESO, 938622/proyecto_FIN, 938622/proyecto_INICIO, 938622/proyecto_FIN, 938622/proyecto_INICIO, 938622/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831246 | Proyecto de inversión | 15000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.5E7, modificado:1.535175008E7}} | Construccion De Andador Peatonal Ee Parque Las Arboledas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 07 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV LAS PUENTES, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 15000000 | 15351750.08 | 15351750.08 | 15351750.08 | 15351750.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3506-2016, contratista:PLANEACION DE OBRAS GENESIS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.489263151E7, importe_modificado:1.535175008E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938582/proyecto_INICIO, 938582/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831240 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Universidad | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 04 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AV UNIVERSIDAD DE AV LOS ANGELES A NOGALAR, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 20000000 | 19951048.57 | 19951048.57 | 19951048.57 | 19951048.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3501-2016, contratista:SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:1.995104857E7, importe_modificado:1.995104857E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {938576/proyecto_PROCESO, 938576/proyecto_INICIO, 938576/proyecto_FIN, 938576/proyecto_PROCESO, 938576/proyecto_FIN, 938576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831284 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Construccion De Concha Acustica En Colonia Talaverna | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 20 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:COLONIA TALAVERNA CROC, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 5000000 | 4987076.22 | 4987076.22 | 4987076.22 | 4987076.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3504-2016, contratista:MTZ MOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4987076.22, importe_modificado:4987076.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938623/proyecto_INICIO, 938623/proyecto_FIN, 938623/proyecto_PROCESO, 938623/proyecto_INICIO, 938623/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170100852555 | Proyecto de inversión | 7000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000000.0, modificado:7000000.0}} | Rehabilitacion De Andadores Peatonales Region Poniente | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 13 FORTALECE 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:REGION PONIENTE EL MUNICIPIO, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2017-07-30 | 2017-12-01 | 6923000 | 6917758.38 | 6917758.38 | 6917758.38 | 6917758.38 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3117-2017, contratista:SERVICIOS POLISEMICOS S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:3597508.48, importe_modificado:3597508.48}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3118-2017, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:3320515.26, importe_modificado:3320515.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {961280/proyecto_PROCESO, 961280/proyecto_INICIO, 961280/proyecto_FIN, 961280/proyecto_INICIO, 961280/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160100636188 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:91, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Equipamiento Centro Cultural La Rosa De Los Cuatro Vientos | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | FONDO CULTURA 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:AV ROMULO GARZA ESQUINA CON CALLE LOS PARQUES EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN, lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 6000000 | 5992108.62 | 5992108.62 | 5992108.62 | 5992108.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3601-2016, contratista:PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5992108.63, importe_modificado:5992108.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713440/proyecto_PROCESO, 713440/proyecto_INICIO, 713440/proyecto_FIN, 713440/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17180101076415 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av San Nicolas De Calle Profr Az Garza A Via Matamoros | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 02 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 35000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:CALLE PROFR A.Z. A VIA MATAMOROS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 2967000 | 2965896.59 | 2965896.59 | 2965896.59 | 2965896.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3709-2017, contratista:PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2965896.59, importe_modificado:2965896.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1213981/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170300960802 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:8915000.0}} | Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal En El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitación Calles Internas De La Unidad Deportiva Oriente) - 4818269 - 630 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 630 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.729161; -100.257585), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 8816935 | 8895170.23 | 8895170.23 | 8895170.23 | 8895170.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3702-2017, contratista:STRUCTOR CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:8895170.23, importe_modificado:8895170.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1094566/proyecto_INICIO, 1094566/proyecto_PROCESO, 1094566/proyecto_FIN, 1094566/proyecto_INICIO, 1094566/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831233 | Proyecto de inversión | 6000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000000.0, modificado:6000000.0}} | Construccion De Concha Acustica | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:COLONIA NUEVO PERIFERICO, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 6000000 | 5950265.19 | 5950265.19 | 5950265.19 | 5950265.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3502-2016, contratista:DESARROLLOS LANK, S. A. DE C. V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:5950265.19, importe_modificado:5950265.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {938565/proyecto_PROCESO, 938565/proyecto_INICIO, 938565/proyecto_FIN, 938565/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831281 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Construccion De Corredores Y Ciclopista En Zona Poniente Del Municipio | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 18 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:REGION PONIENTE DEL MUNICIPIO, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9822342.52 | 9822342.52 | 9822342.52 | 9822342.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3530-2016, contratista:CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4613959.53, importe_modificado:4613959.53}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3532-2016, contratista:CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:3363834.84, importe_modificado:3363834.84}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3531-2016, contratista:EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1948129.93, importe_modificado:1844548.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938620/proyecto_FIN, 938620/proyecto_PROCESO, 938620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE14140300396054 | Proyecto de inversión | 53704901 | {ff1: {ciclo_recurso:2014, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:57, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5.3704901E7, modificado:5.3704901E7}} | Distribuidor Vial Sendero-Barragan 3a Etapa | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Municipio de San Nicolas de los Garza | 01 METROPOLITANO 2014 | N | 0 | 0 | 255000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:SENDERO Y BARRAGAN, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2014-09-05 | 2014-12-01 | 52462887.31 | 53629354.44 | 53629354.44 | 53629354.44 | 53629354.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3904-2014, contratista:SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:1953647.63, importe_modificado:1953647.63}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3903-2014, contratista:ENRIQUE GOMEZ JUNCO BLANCO CAZAUX, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:1713572.03, importe_modificado:1713572.03}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3901-2014, contratista:PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:4.553663597E7, importe_modificado:4.553663597E7}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3902-2014, contratista:ANALISIS DE SITIO Y GESTION URBANA SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:2432884.38, importe_modificado:2432884.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {402352/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17170300961292 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:4945000.0}} | Infraestructura Municipal Para El Municipio De San Nicolás De Los Garza, Nuevo León // (Rehabilitación De La Unidad Deportiva Constituyentes De Querétaro 6to Sector) - 4818203 - 629 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 629 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.711719; -100.268057), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 4945000 | 4944330.5 | 4944330.5 | 4944330.5 | 4944330.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3701-2017, contratista:PROMOTOR ARVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOAS DE LOS GARZA, monto:4944330.51, importe_modificado:4944330.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1095056/proyecto_INICIO, 1095056/proyecto_PROCESO, 1095056/proyecto_FIN, 1095056/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831276 | Proyecto de inversión | 3500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3500000.0, modificado:3500000.0}} | Rehabilitacion De Parque Republica Mexicana | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 16 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:AVENIDA REPUBLICA MEXICANA, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 3500000 | 3490406.35 | 3490406.35 | 3490406.35 | 3490406.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3527-2016, contratista:SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:3490406.35, importe_modificado:3490406.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938615/proyecto_INICIO, 938615/proyecto_FIN, 938615/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831257 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En La Region Oriente | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 11 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9999041.94 | 9999041.94 | 9999041.94 | 9999041.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3507-2016, contratista:PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9999041.94, importe_modificado:9999041.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938593/proyecto_FIN, 938593/proyecto_INICIO, 938593/proyecto_FIN, 938593/proyecto_PROCESO, 938593/proyecto_FIN, 938593/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831231 | Proyecto de inversión | 12500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.25E7, modificado:1.25E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Calle Porfirio Diaz De Av Universidad A Ave Treviño | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 02 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:PORFIFIO DIAZ D AV UNIVERSIDAD A CALLE TREVIÑO CENTRO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 12500000 | 12500000 | 12500000 | 12499994.19 | 12499994.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3508-2016, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.25E7, importe_modificado:1.25E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {938562/proyecto_INICIO, 938562/proyecto_PROCESO, 938562/proyecto_FIN, 938562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831238 | Proyecto de inversión | 40000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4.0E7, modificado:4.0E7}} | Rehabilitazon De Plazas Publicas En Region Oriente Poniente Norte Y Sur Del Municipio De San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 03 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA ORIENTE PONIENTE NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 40000000 | 39999126.45 | 39999126.45 | 39999126.45 | 39999126.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3514-2016, contratista:INSITU DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5033058.34, importe_modificado:5033058.34}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3518-2016, contratista:SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:7207813.12, importe_modificado:7207813.12}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3517-2016, contratista:OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ROD, S.A. DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5189203.39, importe_modificado:5189203.39}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3519-2016, contratista:KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1248543.98, importe_modificado:1248543.98}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3512-2016, contratista:URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5030440.92, importe_modificado:5030440.92}, ctto6: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3513-2016, contratista:CONSTCOMER, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:5563383.2, importe_modificado:5563383.2}, ctto7: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3515-2016, contratista:GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4294468.94, importe_modificado:4294468.94}, ctto8: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3516-2016, contratista:CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:6389680.25, importe_modificado:6433078.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {938572/proyecto_FIN, 938572/proyecto_INICIO, 938572/proyecto_PROCESO, 938572/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400829151 | Proyecto de inversión | 20000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.0E7, modificado:2.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av. Sendero Divisorio De Av. Universidad A Calle Prisciliano Villarreal ( Limite Municipal Con Apodaca ) | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2541439 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:( CALLE PRISCILIANO VILLARREAL ( CAD 2 500 ); 25.770427; -100.26667) ( AV. UNIVERSIDAD ( CAD 0 000 ); 25.767393; -100.291958), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | 19780000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3701-2016, contratista:INTERCONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.978E7, importe_modificado:1.978E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {936131/proyecto_PROCESO, 936131/proyecto_FIN, 936131/proyecto_PROCESO, 936131/proyecto_INICIO, 936131/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160100636167 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Av Los Angeles Y Av. San Nicolas | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2542069 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:5.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:(AV. CD DE LOS ANGELES A CALLE PFOR A.Z. GARZA; 25.71279; -100.296013) (AVCDDELOSANGELESDECALLEDIEGO DIAZ A AV.SAN NICOLAS; 25.709406; -100.287752) (SN NICOLAS DE CALLE PROFR AZ GARZA A CDDELOSANGELE; 25.715554; -100.294876), lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3101-2016, contratista:CEMEX, SAB DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1.0E7, importe_modificado:1.0E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713414/proyecto_INICIO, 713414/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160100636095 | Proyecto de inversión | 25000001 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:132, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.5000001E7, modificado:2.5E7}} | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Cedeco | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2557671 | N | 0 | 0 | 38500 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:(25.766909; -100.287076), lon:-100.302222, lat:25.741666}} | 2016-06-30 | 2016-12-01 | 24725000 | 24686444.14 | 24686444.14 | 24686444.14 | 24686444.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3104-2016, contratista:DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL, monto:2.148037456E7, importe_modificado:2.468644417E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {713331/proyecto_INICIO, 713331/proyecto_PROCESO, 713331/proyecto_FIN, 713331/proyecto_PROCESO, 713331/proyecto_INICIO, 713331/proyecto_PROCESO, 713331/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE16160400831272 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2016, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:92, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | Rehabilitacion De Pavimento Asfaltico En Region Norte | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 13 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2016 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2016-12-01 | 2017-12-01 | 10000000 | 9975856.28 | 9975856.28 | 9975856.28 | 9975856.28 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3503-2016, contratista:SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9975856.28, importe_modificado:9975856.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:1.0}} | {938611/proyecto_FIN, 938611/proyecto_PROCESO, 938611/proyecto_FIN, 938611/proyecto_INICIO, 938611/proyecto_PROCESO, 938611/proyecto_INICIO, 938611/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE17180101076387 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | Rehabilitacion De Unidad Deportiva Constituyentes De Queretaro 3er Sector | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 PDR 2017 | N | 0 | 0 | 120000 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:10.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:0, direccion:(25.719184-100.25287), lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2018-04-03 | 2018-12-01 | 4945000 | 4941958.69 | 4941958.69 | 4941958.69 | 4941958.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3706-2017, contratista:PROMOTORA ARVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4941958.69, importe_modificado:4941958.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}} | {1213951/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE180301393439 | Proyecto de inversión | 10000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:22, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.0E7, modificado:1.0E7}} | 01 PROGRAMAS REGIONALES 2018 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 01 PROGRAMAS REGIONALES 2018 | N | 0 | 0 | 45000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:1.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:DIAZ ORDAZ, lon:-100.289586, lat:25.755253}} | 2018-09-01 | 2018-10-31 | 9999999.99 | 9990940.56 | 9990940.56 | 9990940.56 | 9990940.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3402-2018, contratista:DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2496239.33, importe_modificado:2496239.33}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3403-2018, contratista:PROMOTORA ARVI SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:4994701.23, importe_modificado:4994701.23}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3401-2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, monto:2500000.0, importe_modificado:2500000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:50.0}} | {1393439/proyecto_INICIO, 1393439/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE180401501911 | Proyecto de inversión | 29175500 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:128, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2.91755E7, modificado:2.91755E7}} | PROYECTO DESARROLLO REGIONAL 2018 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 01 PDR 2018 | N | 0 | 0 | 30000 | {meta1: {unidad_medida:Metros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Av. de los Parques 365, Cerradas de Casa Blanca, 66445 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2400732, lat:25.74773838}} | 2018-09-01 | 2018-12-31 | 29175500 | 29033175.43 | 29033175.43 | 29033175.43 | 29033175.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3705-2018, contratista:PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:9849948.76, importe_modificado:9849948.76}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3702-2018, contratista:MULTISERVICIOS GERMAY, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4942982.35, importe_modificado:4942982.35}, ctto3: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3703-2018, contratista:INNOVA ESSENCE, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:1915986.6, importe_modificado:1915986.6}, ctto4: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3701-2018, contratista:STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:4896010.72, importe_modificado:4896010.72}, ctto5: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:3704-2018, contratista:IMAGEN INTERIOR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON, monto:7409214.28, importe_modificado:7409214.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros, avance:10.0}} | {1501911/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2019 | 3 | NLE190201566625 | Adquisición | 13277827 | {ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:4, modalidad:U, prog_pres:7, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.3277827E7, modificado:1.3277827E7}} | FORTASEG 2019 | 19 | Nuevo León | 46 | San Nicolás de los Garza | Programa de Inversión de Adquisiciones | Seguridad | Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL |  | N | 0 | 0 | 446000 | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:46, localidad:1, direccion:Centro, 66400 San Nicolás de los Garza, N.L., México, lon:-100.2922657, lat:25.7541283}} | 2019-05-31 | 2019-12-31 | 13277827 | 13193827 | 13193827 | 6374624.21 | 6374624.21 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Estudio de preinversión, avance:50.0}} |  | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
NLE17170100852553 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7000000 | 7000000
NLE17170100852541 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9000000 | 9000000
NLE17170200891925 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2000000 | 1978000
NLE17170100852540 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7000000 | 7000000
NLE17170100852543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE16160400831244 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000
NLE16160400831273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16160100636133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 29999999 | 30000000
NLE18180101076959 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 15446615 | 15446615
NLE17170100852542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE17170300957248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2500000
NLE17170300959338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 2500000 | 2472500
NLE16160100636146 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 10000000 | 10000000
NLE17170200892906 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5000000 | 5000000
NLE16160400831271 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16160400831250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE17170100852552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE16160100636155 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 15000000 | 15000000
NLE17170100852548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 21000000 | 21000000
NLE17170300960363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 2967000
NLE16160400831248 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16160400831286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000
NLE16160400831275 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5150477.02
NLE17170100852544 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE16160400831241 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE17170100852550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 5000000 | 5000000
NLE17170100852554 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7000000 | 7000000
NLE16160400831255 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16160400831283 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 4000000
NLE16160400831246 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15351750.08
NLE16160400831240 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000
NLE16160400831284 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000
NLE17170100852555 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7000000 | 7000000
NLE16160100636188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U091-Fondo de Cultura |  | 6000000 | 6000000
NLE17180101076415 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 3000000 | 3000000
NLE17170300960802 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 6000000 | 8915000
NLE16160400831233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000
NLE16160400831281 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE14140300396054 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U057-Fondos Metropolitanos |  | 53704901 | 53704901
NLE17170300961292 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 4945000
NLE16160400831276 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 3500000 | 3500000
NLE16160400831257 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE16160400831231 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 12500000 | 12500000
NLE16160400831238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 40000000 | 40000000
NLE16160400829151 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 20000000 | 20000000
NLE16160100636167 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 10000000 | 10000000
NLE16160100636095 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 25000001 | 25000000
NLE16160400831272 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000
NLE17180101076387 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 5000000 | 5000000
NLE180301393439 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 10000000 | 10000000
NLE180401501911 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 29175500 | 29175500
NLE190201566625 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 4-Gobernación | U007-Subsidios en materia de seguridad pública |  | 13277827 | 13277827

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
NLE17170100852553 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170100852541 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200891925 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852540 | Metros | 1 | 1
NLE17170100852543 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831244 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831273 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160100636133 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE18180101076959 | Equipamiento | 1 | 1
NLE17170100852542 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300957248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300959338 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160100636146 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170200892906 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831271 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE16160400831250 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852552 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE16160100636155 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852548 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170300960363 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831248 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831286 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831275 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE17170100852544 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831241 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852550 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852554 | Metros | 1 | 1
NLE16160400831255 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831283 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831246 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE16160400831240 | Metros | 1 | 1
NLE16160400831284 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17170100852555 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160100636188 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE17180101076415 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE17170300960802 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831233 | Metros | 1 | 1
NLE16160400831281 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE14140300396054 | Metros Cuadrados | 1 | 100
NLE17170300961292 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831276 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831257 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831231 | Metros | 1 | 1
NLE16160400831238 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400829151 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160100636167 | Metros Cuadrados | 1 | 5
NLE16160100636095 | Metros Cuadrados | 1 | 1
NLE16160400831272 | Metros | 1 | 1
NLE17180101076387 | Metros Cuadrados | 1 | 10
NLE180301393439 | Metros | 1 | 100
NLE180401501911 | Metros | 100 | 100
NLE190201566625 | Estudio de preinversión | 100 | 100

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
NLE17170100852553 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | REGION ORIENTE DEL MUNICIPIO | -100.3022 | 25.7417
NLE17170100852541 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE17170200891925 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | CALLE LOS PINOS HASTA LA AV ROMULO GARZA | -100.3022 | 25.7417
NLE17170100852540 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE17170100852543 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE16160400831244 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV PICO BOLIVAS COL LAS PUENTES | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831273 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE16160100636133 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | AV MANUEL L BARRAGAN Y JUAN PABLO II | -100.3022 | 25.7417
NLE18180101076959 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | -100.2896 | 25.7553
NLE17170100852542 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | CALLE JUAREZ ENTRE MORELOS Y TREVIÑO CENTRO DE SAN NICOLAS | -100.3022 | 25.7417
NLE17170300957248 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.720932; -100.242058) (25.761583; -100.300155) (25.73493; -100.231441) (25.746758; -100.3073) (25.761714; -100.322181) | -100.2896 | 25.7553
NLE17170300959338 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.711871; -100.229484) | -100.2896 | 25.7553
NLE16160100636146 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | (DE AV NOGALAR; 25.722591; -100.293417) (A JUAN PABLO II; 25.73821; -100.289748) | -100.3022 | 25.7417
NLE17170200892906 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | PICO BOLIVAR ENTRE PICO SORATA Y MONTES DE TOLEDO | -100.3022 | 25.7417
NLE16160400831271 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA SUR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831250 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA PONIENTE DEL MUNICIPIO | -100.2896 | 25.7553
NLE17170100852552 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE16160100636155 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | AV REPUBLICA MEXICANA DE LA AV NOGALAR A LA AV JUAN PABLO II | -100.3022 | 25.7417
NLE17170100852548 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE17170300960363 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (AV. RÓMULO GARZA (INICIO); 25.723847; -100.222753) (AV. MIGUEL ALEMÁN (FINAL); 25.715298; -100.219557) | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831248 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV JUAN PABLO II Y AV SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831286 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV JUAN PABLO II COLONIA VILLA UNIVERSIDAD | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831275 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV LA JUVENTUD Y OJO DE AGUA | -100.2896 | 25.7553
NLE17170100852544 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE16160400831241 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | CALLE JUAREZ DE AV UNIVERSIDAD A CALLE TREVIÑO Y DE CALLE ALLENDE A AV ARTURO B DE LA GARZA | -100.2896 | 25.7553
NLE17170100852550 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | - | -100.3022 | 25.7417
NLE17170100852554 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | REGION SUR DEL MUNICIPIO | -100.3022 | 25.7417
NLE16160400831255 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831283 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AVENIDA ROMULO GARZA SN | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831246 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV LAS PUENTES | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831240 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AV UNIVERSIDAD DE AV LOS ANGELES A NOGALAR | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831284 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | COLONIA TALAVERNA CROC | -100.2896 | 25.7553
NLE17170100852555 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | REGION PONIENTE EL MUNICIPIO | -100.3022 | 25.7417
NLE16160100636188 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | AV ROMULO GARZA ESQUINA CON CALLE LOS PARQUES EN LA COLONIA MIGUEL ALEMAN | -100.3022 | 25.7417
NLE17180101076415 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | CALLE PROFR A.Z. A VIA MATAMOROS | -100.2896 | 25.7553
NLE17170300960802 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.729161; -100.257585) | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831233 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | COLONIA NUEVO PERIFERICO | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831281 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | REGION PONIENTE DEL MUNICIPIO | -100.2896 | 25.7553
NLE14140300396054 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | SENDERO Y BARRAGAN | -100.2896 | 25.7553
NLE17170300961292 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.711719; -100.268057) | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831276 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | AVENIDA REPUBLICA MEXICANA | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831257 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA ORIENTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831231 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | PORFIFIO DIAZ D AV UNIVERSIDAD A CALLE TREVIÑO CENTRO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400831238 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA ORIENTE PONIENTE NORTE Y SUR DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE16160400829151 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ( CALLE PRISCILIANO VILLARREAL ( CAD 2 500 ); 25.770427; -100.26667) ( AV. UNIVERSIDAD ( CAD 0 000 ); 25.767393; -100.291958) | -100.2896 | 25.7553
NLE16160100636167 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | (AV. CD DE LOS ANGELES A CALLE PFOR A.Z. GARZA; 25.71279; -100.296013) (AVCDDELOSANGELESDECALLEDIEGO DIAZ A AV.SAN NICOLAS; 25.709406; -100.287752) (SN NICOLAS DE CALLE PROFR AZ GARZA A CDDELOSANGELE; 25.715554; -100.294876) | -100.3022 | 25.7417
NLE16160100636095 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | (25.766909; -100.287076) | -100.3022 | 25.7417
NLE16160400831272 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS | -100.2896 | 25.7553
NLE17180101076387 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza |  | (25.719184-100.25287) | -100.2896 | 25.7553
NLE180301393439 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | DIAZ ORDAZ | -100.2896 | 25.7553
NLE180401501911 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás de los Garza | Av. de los Parques 365, Cerradas de Casa Blanca, 66445 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2401 | 25.7477
NLE190201566625 | Nuevo León | San Nicolás de los Garza | San Nicolás De Los Garza | Centro, 66400 San Nicolás de los Garza, N.L., México | -100.2923 | 25.7541

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
NLE17170100852553 | Obra | 3113-2017 | DISEÑO Y ARQUITECTURA LS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 3954125.12 | 3954125.12
NLE17170100852553 | Obra | 3114-2017 | GRUPO INMOBILIARIO LINDSEY Y ASOCIADOS S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2964859.25 | 2964859.25
NLE17170100852541 | Obra | 3102-2017 | IMAGEN INTERIOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 8871036.41 | 8871036.41
NLE17170200891925 | Obra | 3705-2017 | INGENIERIA Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL EXTOL SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 1975825.69 | 1975825.69
NLE17170100852540 | Obra | 3101-2017 | DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 6909831.95 | 6909831.95
NLE17170100852543 | Obra | 3103-2017 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4946047.49 | 4946047.49
NLE16160400831244 | Obra | 3509-2016 | CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 19898629.65 | 1.989862965E7
NLE16160400831273 | Obra | 3511-2016 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9997685.07 | 9997685.07
NLE16160100636133 | Obra | 3105-2016 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 29669999.01 | 2.966999901E7
NLE17170100852542 | Obra | 3103-2017 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4946047.49 | 4946047.49
NLE17170300957248 | Obra | 3708-2017 | CONSTRUCTORA ENTECEME SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2470525.69 | 2470525.69
NLE17170300959338 | Obra | 3707-2017 | MTZ MOBILARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2469785.69 | 2469785.69
NLE16160100636146 | Obra | 3102-2016 | LM CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 10500291 | 1.0E7
NLE17170200892906 | Obra | 3402-2017 | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SAYRA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4949427.91 | 4949427.91
NLE16160400831271 | Obra | 3505-2016 | MATERIALES MOLIN, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9988620.12 | 1.098862013E7
NLE16160400831250 | Obra | 3523-2016 | PROYECTOS RESIDENCIALES Y URBANISTICOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4998404.49 | 4998404.49
NLE16160400831250 | Obra | 3522-2016 | ABSTRACTO VANGUARDISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4991852.94 | 4991852.94
NLE17170100852552 | Obra | 3112-2017 | HECTOR PIÑA GUZMAN | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4944296.16 | 4944296.16
NLE16160100636155 | Obra | 3103-2016 | PAVIMENTACIONES CAMINOS Y COMPACTACIONES, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 14580109.85 | 1.483499776E7
NLE17170100852548 | Obra | 3108-2017 | CONSTRUCCION EN ARTE DIAZ PULIDO S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4648512.26 | 4648512.26
NLE17170100852548 | Obra | 3109-2017 | FERRUM SERVICE UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4648512.26 | 4648512.26
NLE17170100852548 | Obra | 3106-2017 | CONSTRUCTORA ROGACU S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4798418.18 | 4798418.18
NLE17170100852548 | Obra | 3107-2017 | CONSTRUCTORA ARTLINE S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 3349828.52 | 3349828.52
NLE17170100852548 | Obra | 3110-2017 | SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4881781.24 | 4881781.24
NLE17170300960363 | Obra | 3704-2017 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2965102.24 | 2965102.24
NLE16160400831248 | Obra | 3520-2016 | ABSTRACTO VANGUARDISTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 7064578.71 | 7064578.71
NLE16160400831248 | Obra | 3521-2016 | SUPERVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 2923679.95 | 2923679.95
NLE16160400831286 | Obra | 3534-2016 | DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4967909.48 | 4967909.48
NLE16160400831275 | Obra | 3526-2016 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DEL NORESTE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4989291.31 | 5150447.01
NLE17170100852544 | Obra | 3105-2017 | DESARROLLOS LANK, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4943578.43 | 4943578.43
NLE16160400831241 | Obra | 3510-2016 | FOJA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9900024.65 | 9900024.65
NLE17170100852550 | Obra | 3111-2017 | ALBATROS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4943025.64 | 4943025.64
NLE17170100852554 | Obra | 3115-2017 | VALDEMAR CASTILLO ORNELAS | MUNIICPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4752958.51 | 4752958.51
NLE17170100852554 | Obra | 3116-2017 | SOLUCION ARTE EN CONSTRUCCION,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2164859.36 | 2164859.36
NLE16160400831255 | Obra | 3524-2016 | OBRAS VIALES Y SEÑALIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 6491292.28 | 6491292.28
NLE16160400831255 | Obra | 3525-2016 | VASALUB, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 3497127.78 | 3497127.78
NLE16160400831283 | Obra | 3533-2016 | ANALISIS DE SITIO Y GESTION URBANA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 3998375.01 | 3998375.01
NLE16160400831246 | Obra | 3506-2016 | PLANEACION DE OBRAS GENESIS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 14892631.51 | 1.535175008E7
NLE16160400831240 | Obra | 3501-2016 | SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 19951048.57 | 1.995104857E7
NLE16160400831284 | Obra | 3504-2016 | MTZ MOBILIARIA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4987076.22 | 4987076.22
NLE17170100852555 | Obra | 3117-2017 | SERVICIOS POLISEMICOS S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 3597508.48 | 3597508.48
NLE17170100852555 | Obra | 3118-2017 | GRUPO CONSTRUCTOR TOMU S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 3320515.26 | 3320515.26
NLE16160100636188 | Obra | 3601-2016 | PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5992108.63 | 5992108.63
NLE17180101076415 | Obra | 3709-2017 | PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2965896.59 | 2965896.59
NLE17170300960802 | Obra | 3702-2017 | STRUCTOR CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 8895170.23 | 8895170.23
NLE16160400831233 | Obra | 3502-2016 | DESARROLLOS LANK, S. A. DE C. V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 5950265.19 | 5950265.19
NLE16160400831281 | Obra | 3530-2016 | CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4613959.53 | 4613959.53
NLE16160400831281 | Obra | 3532-2016 | CONSTRUCTORA MOYEDA, S.A DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 3363834.84 | 3363834.84
NLE16160400831281 | Obra | 3531-2016 | EXECUCION DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 1948129.93 | 1844548.22
NLE14140300396054 | Obra | 3904-2014 | SERVICIOS PRIMARIOS GUERRA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 1953647.63 | 1953647.63
NLE14140300396054 | Obra | 3903-2014 | ENRIQUE GOMEZ JUNCO BLANCO CAZAUX | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 1713572.03 | 1713572.03
NLE14140300396054 | Obra | 3901-2014 | PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 45536635.97 | 4.553663597E7
NLE14140300396054 | Obra | 3902-2014 | ANALISIS DE SITIO Y GESTION URBANA SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 2432884.38 | 2432884.38
NLE17170300961292 | Obra | 3701-2017 | PROMOTOR ARVI SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOAS DE LOS GARZA | 4944330.51 | 4944330.51
NLE16160400831276 | Obra | 3527-2016 | SAGO CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 3490406.35 | 3490406.35
NLE16160400831257 | Obra | 3507-2016 | PROMOTORA ARVI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9999041.94 | 9999041.94
NLE16160400831231 | Obra | 3508-2016 | GRUPO CONSTRUCTOR PETREO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 12500000 | 1.25E7
NLE16160400831238 | Obra | 3514-2016 | INSITU DE MEXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5033058.34 | 5033058.34
NLE16160400831238 | Obra | 3518-2016 | SERVICIOS Y SUMINISTROS MIGED, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 7207813.12 | 7207813.12
NLE16160400831238 | Obra | 3517-2016 | OBRAS E INFRAESTRUCTURAS ROD, S.A. DE C.V | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5189203.39 | 5189203.39
NLE16160400831238 | Obra | 3519-2016 | KAPUT OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 1248543.98 | 1248543.98
NLE16160400831238 | Obra | 3512-2016 | URBANISMOS ROSALES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5030440.92 | 5030440.92
NLE16160400831238 | Obra | 3513-2016 | CONSTCOMER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 5563383.2 | 5563383.2
NLE16160400831238 | Obra | 3515-2016 | GERCER CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4294468.94 | 4294468.94
NLE16160400831238 | Obra | 3516-2016 | CONSTRUCTORA ROGACU, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 6389680.25 | 6433078.15
NLE16160400829151 | Obra | 3701-2016 | INTERCONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 19780000 | 1.978E7
NLE16160100636167 | Obra | 3101-2016 | CEMEX, SAB DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 10000000 | 1.0E7
NLE16160100636095 | Obra | 3104-2016 | DISEÑOS Y ARQUITECTURAS SAN BERNABE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA NL | 21480374.56 | 2.468644417E7
NLE16160400831272 | Obra | 3503-2016 | SELLOS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9975856.28 | 9975856.28
NLE17180101076387 | Obra | 3706-2017 | PROMOTORA ARVI SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4941958.69 | 4941958.69
NLE180301393439 | Obra | 3402-2018 | DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DCN DEL NORTE SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2496239.33 | 2496239.33
NLE180301393439 | Obra | 3403-2018 | PROMOTORA ARVI SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 4994701.23 | 4994701.23
NLE180301393439 | Obra | 3401-2018 | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS MT SA DE CV | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA | 2500000 | 2500000.0
NLE180401501911 | Obra | 3705-2018 | PETHERIKA URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 9849948.76 | 9849948.76
NLE180401501911 | Obra | 3702-2018 | MULTISERVICIOS GERMAY, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4942982.35 | 4942982.35
NLE180401501911 | Obra | 3703-2018 | INNOVA ESSENCE, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 1915986.6 | 1915986.6
NLE180401501911 | Obra | 3701-2018 | STRUCTOR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 4896010.72 | 4896010.72
NLE180401501911 | Obra | 3704-2018 | IMAGEN INTERIOR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NUEVO LEON | 7409214.28 | 7409214.28

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
NLE17170100852553 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 100 | 100
NLE17170100852541 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200891925 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852540 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852543 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831244 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831273 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100636133 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 2 | 40
NLE18180101076959 | 2019 | 3 | Equipamiento | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852542 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300957248 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300959338 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100636146 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170200892906 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831271 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 1 | 10
NLE16160400831250 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852552 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 1 | 20
NLE16160100636155 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852548 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170300960363 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831248 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831286 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831275 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 1 | 20
NLE17170100852544 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831241 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852550 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852554 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831255 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831283 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831246 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 1 | 20
NLE16160400831240 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831284 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17170100852555 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100636188 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17180101076415 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 1 | 10
NLE17170300960802 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831233 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831281 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE14140300396054 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 100 | 1 | 1
NLE17170300961292 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831276 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831257 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831231 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831238 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400829151 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160100636167 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 5 | 1 | 20
NLE16160100636095 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | 100
NLE16160400831272 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 1 | 1 | 100
NLE17180101076387 | 2019 | 3 | Metros Cuadrados | 1 | 10 | 1 | 10
NLE180301393439 | 2019 | 3 | Metros | 1 | 100 | 50 | 50
NLE180401501911 | 2019 | 3 | Metros | 100 | 100 | 10 | 10
NLE190201566625 | 2019 | 3 | Estudio de preinversión | 100 | 100 | 50 | 50

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".